西南大学附属中学两江中学校
“西附智汇校园”AI教学智能平台开发与应用实施方案

编制单位：西南大学附属中学两江中学校

文档版本：V1.0（报审稿）

编制日期：2026年10月

目　录

（打开文档后右键此处选择“更新域”即可生成目录）

西南大学附属中学两江中学校“西附智汇校园”AI教学智能平台开发与应用实施方案

适用范围：学校AI教学智能平台的规划、建设、试点、推广、运维与复制部署

说明：文中【】标注内容为需学校根据实际情况补充确认的信息。

# 一、项目背景与建设依据

## （一）政策背景

当前，教育数字化转型正由“数字化”迈向“智能化生态重构”的关键阶段。国家相继出台系列政策，明确要求推动人工智能与教育教学深度融合，促进教育理念、教学模式、评价方式和治理方式的系统变革。本方案主要依据以下政策文件和参考资料编制：

1. 《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》；

2. 《教育部办公厅关于加强中小学人工智能教育的通知》；

3. 《中小学人工智能通识教育指南（2025年版）》《中小学生成式人工智能使用指南（2025年版）》；

4. 《生成式人工智能服务管理暂行办法》；

5. 《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国未成年人保护法》；

6. 《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2019）；

7. 国家中小学智慧教育平台建设与应用相关要求；

8. 参考资料：《中小学教师生成式人工智能应用能力进阶研究报告》、《广东省基础教育人工智能全域场景应用指南》及其平台/工具指引。

## （二）学校基础

西南大学附属中学两江中学校（以下简称“西附两江”）地处重庆两江新区，依托西南大学附属中学教育集团的优质办学资源和西南大学的高校学术资源，在课程建设、教师发展、生涯教育和信息化应用方面具备良好基础。学校现有教学班【XX】个、教师【XX】人、学生【XX】人，已建成校园网络、智慧教室【XX】间及部分教学应用系统，为建设校级AI教学智能平台提供了基础条件。

## （三）现状与问题

1. AI工具分散，使用门槛高。 教师各自使用豆包、DeepSeek、Kimi等通用工具，账号分散、能力不一，缺少统一入口和学校级规范，优质用法难以复用。

2. 校本资源未形成知识资产。 教案、试题、课件、教研成果分散在个人电脑和各类平台，缺少结构化沉淀，无法被AI有效检索和调用。

3. 经验难以沉淀共享。 骨干教师的命题、审题、教学设计经验停留在个人层面，缺少把“个人经验”转化为“学校能力”的机制和工具。

4. 数据孤岛明显。 教学、作业、检测、评价、管理数据分散在不同系统，缺少统一的数据底座，难以支撑精准教学和科学决策。

5. 安全与伦理风险缺少统一管控。 生成内容的科学性审核、学生数据保护、AI使用边界等缺少学校层面的统一规范和技术手段。

## （四）建设必要性

建设“西附智汇校园”AI教学智能平台，是落实国家教育数字化战略行动、推进人工智能赋能教育教学的具体举措；是为教师减负增效、推动课堂提质升级、促进学生核心素养落地的现实需要；也是把西附两江的教学经验沉淀为可持续复用的学校数字资产、形成可向集团校和其他学校复制推广的“西附模式”的重要路径。

# 二、总体思路与建设目标

## （一）指导思想

坚持立德树人根本任务，坚持育人为本、素养为纲、伦理为先、规律为要，以“人工智能+教育”为主线，以教师专业发展和学生全面发展为核心，以数据和知识为驱动，构建“学校统一建设、教师个性使用、经验持续沉淀、能力持续扩展”的校园AI教学基础平台，推动技术赋能与教学实践深度融合，实现减负增效、提质升级、素养落地。

## （二）基本原则

| 原则 | 内涵 |
| --- | --- |
| 育人为本 | 技术服务于教学目标和学生发展，AI定位为“智慧学伴”和“辅助工具”，不替代教师的育人主体地位。 |
| 统建共享 | 学校统一建设算力、模型、知识库和公共Skill，统一标准、统一入口、统一管理，全校共享。 |
| 个性使用 | 每位教师拥有独立账号和个人AI工作空间，可结合自身教学经验创建专属Skill和个人知识库。 |
| 持续沉淀 | 建立“个人Skill—教研组Skill—学校公共Skill”的经验沉淀与晋升机制，让优秀经验持续积累。 |
| 安全可控 | 落实网络安全等级保护和未成年人数据保护要求，接入已备案大模型，生成内容“三重把关”。 |
| 开放可复制 | 采用模块化、多租户架构和标准化接口，支持后续向集团校及其他学校复制部署。 |

## （三）建设目标

### 1. 总体目标

用1—2年时间，建成覆盖“教、学、评、管、研”全流程的“西附智汇校园”AI教学智能平台，形成“一个平台、一套知识库、一批校本Skill、一支AI种子教师队伍、一套安全伦理规范”的建设成果，打造重庆市基础教育人工智能应用示范校。

### 2. 具体目标

| 维度 | 第一阶段（MVP，2027年2月） | 第二阶段（全面推广，2027年7月） | 第三阶段（深化复制，2027年12月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台建设 | 6个核心界面上线运行 | 教师端、学生端、管理端全面上线 | 形成标准化部署包，支持多校部署 |
| 教师应用 | 试点教师【50】人，覆盖主要学科 | 全体教师开通账号，月活跃率≥80% | 全体教师常态化应用 |
| Skill建设 | 学校公共Skill≥30个 | 公共Skill≥100个，教师个人Skill≥300个 | 形成分学科Skill体系与共享市场 |
| 知识库 | 完成课标、教材、校本资源首批入库 | 覆盖高中全学科、全册次 | 形成到章到节的校本知识图谱 |
| 学生应用 | 试点班级开展AI学伴应用 | 全校学生按进阶路径规范使用 | 形成学生AI素养培养体系 |
| 数据治理 | 建立数据标准与权限体系 | 建成数据驾驶舱 | 形成数据驱动的教学管理闭环 |

# 三、总体架构设计

## （一）总体架构

平台采用“1+1+4+N”总体架构：1个智能算力底座（DataThinking异构算力调度与管理平台）、1个教育数据中心（统一数据与知识底座）、4大应用场域（人工智能基础设施、人工智能赋能教与学、人工智能赋能学生全面发展、人工智能赋能教师专业发展）、N个教学应用与Skill。分层架构如下：

| 层级 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 门户与终端层 | Web端（教师/学生/管理员）、移动端（“移动讲台”、学生学习端、家长端）、教室大屏与电子白板、数据驾驶舱大屏 |
| 应用层 | 教师AI工作台、AI助手、AI教学Skill中心、AI创作中心、资源中心、教学应用广场、学生自主学习、教育管理、数据驾驶舱 |
| Skill与智能体层 | 学校公共Skill、教研组Skill、教师个人Skill；学科教学智能体、苏格拉底学伴、AI助教；Skill编排与工作流引擎 |
| 模型与能力层 | 多模型网关（文本、推理、多模态）；RAG检索增强；文生图、PPT、数字人、视频、音乐、3D生成能力；OCR、语音识别与合成 |
| 数据与知识层 | 学校知识库、个人知识库与核心记忆、知识图谱（1—4级知识点）、题库、教材库、资源库、学情数据仓 |
| 算力与基础设施层 | DataThinking异构算力平台（模型仓库、资源仓库、镜像仓库、应用仓库）、私有化/混合云部署、对象存储、网络与安全设备 |
| 两大支撑体系 | 标准规范体系（数据标准、接口标准、Skill规范、内容规范）；安全保障体系（等保、内容安全、隐私保护、审计） |

## （二）用户角色与权限

| 角色 | 主要职责与权限 |
| --- | --- |
| 教师 | 个人AI工作空间、调用公共Skill、创建个人Skill、AI创作、资源管理、作业检测、学生点评、教研研修 |
| 教研组长/备课组长 | 教研组Skill与资源审核、集体备课、教研活动组织、组内数据查看 |
| 班主任 | 班级管理、学生点评、成长档案、家校沟通、班级圈 |
| 学生 | 智慧课堂、课前导学、课后作业、智能检测、AI学伴（按进阶阶段开放）、成长档案 |
| 家长 | 查看学生成长档案与学情报告、家校沟通、家长课堂 |
| 学校管理员 | 账号、知识库、Skill、模型、积分、应用数据连接、使用数据、AI治理全局管理 |
| 学校领导 | 数据驾驶舱、校级教学管理大数据、会议与文件审批 |

## （三）技术路线

1. 前端：React + TypeScript + Tailwind CSS，组件化开发，支持深色模式和移动端自适应；对话采用流式输出（SSE/WebSocket）。

2. 后端：微服务架构，统一API网关；业务数据采用关系型数据库，会话与缓存采用Redis，知识检索采用向量数据库。

3. 多模型网关：统一接入已完成备案的国产大模型（如DeepSeek、通义千问、文心一言、豆包、Kimi、智谱清言等），支持按场景路由、额度控制、故障降级和用量审计。

4. RAG知识增强：对课标、教材、校本资源进行切片、向量化和标签化，生成内容可溯源到具体资料。

5. 身份认证：支持统一身份认证与单点登录（SSO），可对接国家中小学智慧教育平台账号体系及学校现有系统。

6. 部署方式：核心数据与学生数据本地化部署，模型能力采用“本地部署+云端调用”混合模式，满足数据不出校要求。

7. 多租户设计：以“学校”为租户单元隔离数据、配置和品牌，支持复制部署到集团校及其他学校。

# 四、第一版（MVP）六大核心界面设计

第一版聚焦“教师用起来、经验沉下来、管理控得住”，重点设计并实现以下6个核心界面，其余功能预留入口、分期上线。

## （一）登录页

页面定位： 平台统一入口，体现学校品牌形象与安全可信。

| 区域 | 设计要点 |
| --- | --- |
| 品牌区 | 学校校徽Logo、校名“西南大学附属中学两江中学校”、平台名称“西附智汇校园AI教学智能平台”、办学理念标语 |
| 登录区 | 教师工号/手机号+密码登录、短信验证码登录、统一身份认证（SSO）登录；“记住我”“忘记密码” |
| 角色入口 | 教师、学生、管理员分角色入口（第一版重点开放教师和管理员） |
| 安全提示 | 首次登录强制修改密码、异常登录提醒、《平台使用规范与隐私说明》勾选确认 |

验收标准： 登录成功率≥99.9%；连续5次密码错误自动锁定；支持校徽和配色在后台更换。

## （二）教师AI工作台

页面定位： 教师登录后的首页，是所有AI能力的聚合入口。

| 区域 | 设计要点 |
| --- | --- |
| 顶部栏 | 全局搜索（资源/Skill/应用）、积分余额、消息通知、个人中心 |
| AI助手快捷入口 | 居中对话框，支持直接输入需求，一键进入AI助手 |
| 九宫格能力区 | AI助手、命题审题、教案、PPT、绘图、数字人、视频、音乐、3D模型 |
| 常用Skill | 学校推荐Skill、我的常用Skill、最近使用 |
| 今日教学 | 课表、待批作业、待办事项、教研活动提醒 |
| 我的作品 | 最近生成的教案、课件、试卷、图片、视频等 |
| 学校动态 | 学校通知、文件传达、会议提醒、Skill上新 |

验收标准： 首屏加载≤2秒；九大能力入口均可一键直达；支持教师自定义常用入口排序。

## （三）AI助手页面

页面定位： 对话式智能工作台，采用“左—中—右”三栏布局。

| 区域 | 设计要点 |
| --- | --- |
| 左侧：对话区 | 历史会话列表、新建会话、多轮对话、文件上传（Word/PDF/PPT/图片/音视频）、语音输入；模式切换：快速模式/深度思考/专业模式/专家模式 |
| 中间：工作区 | 生成结果的富文本编辑、Markdown/表格/公式渲染、思维导图与流程图预览、版本对比；一键导出Word/PDF/PPT，保存至“我的资源” |
| 右侧：状态区 | 当前调用的知识库及引用出处、Skill调用状态与执行步骤、核心记忆命中情况、所用模型及积分消耗 |

交互要点： 支持“@Skill”调用、“#知识库”引用；生成内容标注“AI生成，请审核后使用”；支持中断、重试和局部改写。

验收标准： 首字响应≤3秒；知识库引用可点击溯源；生成结果可在工作区直接编辑并导出。

## （四）AI教学Skill中心

页面定位： 学校教学经验的沉淀与共享中心。

| 模块 | 设计要点 |
| --- | --- |
| 学校公共Skill | 由学校统一建设与审核，按“备课、授课、作业、命题、审题、评价、教研、班级管理、行政办公”分类；展示使用量、评分、适用学科与年级 |
| 我的Skill | 我创建的、我收藏的、我参与共建的Skill；支持版本管理与使用数据查看 |
| 创建Skill | 可视化向导：①填写名称、学科、年级、场景；②按“角色—任务—情境—输出规范—约束条件”五要素编写提示词；③绑定知识库与参考示例；④设置输入表单字段；⑤测试与调优；⑥发布（个人使用/提交教研组/申请学校公共） |
| Skill市场 | 教研组Skill、优秀教师Skill、跨校共享Skill（复制部署后开放） |

沉淀机制： 个人Skill经教研组审核可晋升为教研组Skill，经学校审核可晋升为学校公共Skill；对贡献者给予积分奖励和荣誉认定。

验收标准： 普通教师15分钟内可完成一个Skill的创建与发布；Skill调用成功率≥99%。

## （五）AI创作中心

页面定位： 多模态教学资源的一站式生产中心。

| 创作类型 | 主要功能 |
| --- | --- |
| 课程与教学大纲 | 依据课标和教材生成课程纲要、单元规划、教学大纲 |
| 教案 | 一键生成教案、大单元教案、核心素养教案、公开课教案、导学案/学历案、逐字稿转教案 |
| 课件/PPT | AI单页课件、AI完整课件、PPT转教案、按学校模板一键排版；遵循个人“PPT设计偏好”记忆 |
| 图片 | 文生图、图生图、科学原理示意图、情境插画、手抄报素材 |
| 视频 | 情境导入视频、知识点讲解动画、AI文字成片 |
| 音乐 | 课堂背景音乐、情境音效、校园歌曲创作 |
| 数字人 | 数字人讲解视频、虚拟助教，支持教师形象与声音授权定制 |
| 3D模型 | 学科三维模型（分子结构、地理地貌、几何体、生物结构等），支持旋转与课件嵌入 |

验收标准： 各类作品统一进入“我的作品”并可分享至资源中心；生成任务支持排队与进度提示。

## （六）管理员后台

页面定位： 学校统一管理与AI治理中心。

| 模块 | 主要功能 |
| --- | --- |
| 教师账号 | 批量导入、组织架构（年级/学科/教研组）、角色权限、账号启停 |
| 知识库 | 学校知识库分类管理、文档上传与解析、审核发布、权限范围设置 |
| Skill管理 | 公共Skill上下架、晋升审核、版本管理、使用统计 |
| 模型管理 | 模型接入配置、场景路由策略、调用限流、故障降级 |
| 积分管理 | 积分规则、按人/按组/按月额度分配、消耗明细、充值与奖励 |
| 应用数据连接 | 对接国家中小学智慧教育平台、教务系统、作业系统、第三方应用的接口与单点登录配置 |
| 使用数据 | 活跃度、调用量、Skill排行、学科与教师使用分析 |
| AI治理 | 内容安全策略、敏感词库、生成内容抽检、操作审计日志、AI使用规范发布 |
| 校务协同 | 班级管理、学校会议、建言献策、文件传达 |

验收标准： 管理操作全程留痕；支持按学科、年级、教师多维度导出使用报表。

# 五、平台功能体系建设内容

在六大核心界面的基础上，平台按“教师教学、学生学习、教学评价、教学管理、教研科研、算力支撑”六大板块分期建设完整功能体系。

## （一）资源中心：学习资源库

资源中心汇聚类型丰富、到章到节的优质资源，统一按“学段—学科—教材版本—年级—册次—章节—知识点”组织，资源来源包括精品资源、校本资源、教育云资源、个人资源和共享资源，并配套资源编辑工具，满足教师个性化需求。

### 1. 资源分类体系

| 一级栏目 | 二级栏目 |
| --- | --- |
| 学生自主学习 | 学习资源库、基础性作业、习题库、实验教学、公共服务 |
| 课程教学 | 教学设计、课件、高中课程包、数字教材、优质课程资源、三方平台课程 |
| 德育课程 | 党史学习、爱国主义、宪法法治、品德教育、思政课程、优秀传统文化、生命与安全、心理健康、生态文明 |
| 课后服务 | 科普教育、体育锻炼、文化艺术、经典阅读、社会实践、影视教育 |
| 教师研修 | 教育家精神、师德师风、通识研修、学科研修、作业命题、国培示范、院士讲堂、名师名校长、在线教研 |
| 教改经验 | 党建德育、“双减”工作、高中教育、教育信息化、教学成果、综合改革 |
| 人工智能教育 | 学AI、用AI、基地校工作室、政策法规 |
| 科技教育 | 学科技、教科技、创科技、览科技、征集活动 |
| 特色资源 | 基础教育部级精品课（重庆）、西南大学精品资源、西附集团校本精品资源 |
| 专题与广场 | 专题教育、资源广场、高中生服务 |

### 2. 高中课程包

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 年级册次 | 高一上册、高一下册、高二上册、高二下册、高三上册、高三下册（含必修、选择性必修、选修） |
| 学科 | 语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学、信息技术、通用技术、体育与健康、音乐、美术、艺术、德语、法语、西班牙语、人工智能专册 |
| 教材版本 | 统编版、人教版、人教A版、北师大版、苏教版、沪教版、北京版、浙教版、中图中华地图版、国际英语教材等（按学校实际选用版本配置） |
| 资源类型 | 数字教材、教学设计、课件、微课、导学案、同步练习、单元检测、实验视频、拓展阅读 |

## （二）教师教学：备课与授课

| 功能 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 教材资源 | 一键获取与章节同步的数字教材和优质资源，支持教材点读、批注与引用 |
| 课前导学 | 创建文本、微课等多样化、个性化导学案，匹配检测练习，快速诊断预习盲区，为精准备课和授课提供依据 |
| 同步备课 | 一站式高效课件工具，可快速调用学科工具、教学模板、互动试题；支持个人备课与集体备课 |
| 一师一课 | 教师个人精品课建设、展示与评优 |
| 智慧课程 | 支持常规电子白板授课、直播公开课，教学过程数据自动存储 |
| 课堂记录 | 配套手机端“移动讲台”进行移动授课，支持课堂随拍、课堂直播，教学过程数据自动存储至云端 |
| 互动课堂 | 课堂提问、抢答、投票、随堂测验，实时统计学生作答情况 |
| 课表与任务中心 | 课程表、任务中心、任务学情、阶段学情、班级错题、资源管理、应用列表 |

课堂工具箱： 班级积分、随机点名（含自定义点名器）、签到、分组、排座位、学习成绩排名、成绩分析、竞赛PK、问卷调查、计时器；AI教学动画（根据图片内容生成讲解动画、根据上传材料生成教学动画、生成与课次适配的教学动画）；生成师生问答系统并回收数据；润色丰富幻灯片互动课件，在练习环节增加数据回收功能；生成课堂管理师生端网页课件、课堂组织管理教师培训课件。

## （三）作业、检测与题库

| 功能 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 课后作业 | 提供音频、视频、图片作业及英语听说作业等体验式作业；快速留痕批阅、一键评语，结果即时反馈 |
| 分层作业 | 依据学情自动生成基础、提升、拓展三层作业，支持标准作业、分层作业和个性化作业 |
| 智能检测 | 提供在线作答、纸笔作答、纸上作答（答题卡扫描回收）等多种模式；结合过程化学习数据，形成学生专属知识图谱 |
| 习题库 | 校本题库、精品题库、真题库；按知识点、难度、题型、能力维度标注 |
| AI命题 | AI命题、AI组题、AI审题、AI真题解析、情境化命题改造、说题稿生成 |
| 命题质量控制 | 难度/区分度预测、试题拆解与梯度图、公平性扫描、科学性与规范性多轮审核 |
| 批改分析 | 作文批改、英语作文批量批改、英语课文默写批改、试卷分析、成绩分析报告 |

## （四）教学评价与学生成长

1. 学生点评： 提供过程性点评工具，教师可对学生进行课内课外评价，以简单便捷的方式鼓励学生、规范学生行为、培养良好习惯，帮助学校建立德育管理体系，促进学生综合素质提升。

2. 学生成长平台： 汇聚学生德智体美劳各维度成长信息，形成全方位成长档案，促进学生认识自我；帮助教师准确掌握学生成长过程，对学生发展做出客观、公平、公正的评价。

3. 班级圈： 班级动态、活动风采、家校互动。

4. 评价报告： 学生学习报告、教师教学报告、人才报告的生成与管理。

## （五）教研科研与教师发展

| 模块 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 个人空间 | 我的教研、我的培训、我的活动、我的阅读、我的资源库、我的习题库 |
| 在线教研 | 集体备课、听评课记录、课堂观察评价、课例研讨、教研计划与总结 |
| 学术数据库 | 全量文献库、我的知识库、我的教材库；数据筛选：发表时间（不限/近1年/近2年/近5年/近10年）、期刊分区（不限/Q1/Q2/Q3/Q4）、引用量、排除预印本、开放获取 |
| 深度研究 | 深度研究、文献综述、专家研究；研究领域：教育学、心理学、工程学、生物学、化学、信息科学、物理学、数学、地理学 |
| 论文研读 | 快速解读论文、多语言论文高精准翻译，对论文中的文本、图表、公式进行精准解读与问答 |
| 专家咨询 | 学者关系网与学者前沿研究追踪，支持AI搜索、普通搜索和自然语言复杂提问，智能匹配多维度学者信息 |
| 成果检索 | 按关键词、机构、技术、论文、专利、项目、奖项等多维检索；筛选技术领域、国家/地区（国内/国外）、年份（2001—2026）、论文类型（会议论文/期刊论文）、核心期刊（Nature/Science/Cell等） |
| 技术问答 | 生成概念解释、方法说明、摘要等学术类内容 |
| 课题研究 | 课题选题推荐与评估、课题申报书、开题报告、中期报告、结题报告、课例论文、论文提纲 |

## （六）教学应用广场

教学应用广场按“学科应用、教师工具、学习工具、教学管理、学校管理、语言学习、阅读、写作、人文社科、科学与技术、考试与题库、学术研究、创意工具、心理健康、职业技能、体育运动”分类，第一批规划应用如下：

| 类别 | 应用清单 |
| --- | --- |
| 备课设计 | AI智能教案、一键生成教案、个性化教案、核心素养教案、公开课教案、集体备课教案、大单元教学、大单元学历案、导学案、个性化学历案、逐字稿转教案、PPT转教案、新课标解读、教材梳理、跨学科设计、班会设计、语文教学设计助手、英语教学设计助手、公开课过渡语、教学计划 |
| 课件动画 | AI单页课件、AI完整课件、课件PPT、AI化学课件、AI交互图书、教学动画、互动课件、教学游戏、数学难点互动课件设计、学科小程序 |
| 讲题解析 | AI数学讲题、AI物理讲题、AI题目解析、数学题目解析、说题稿 |
| 命题作业 | AI出题助手、AI命题、AI组题、AI审题、AI真题、学科命题、智能组卷、数学出题、作业生成、分层作业、单元作业设计、数学作业设计、英语作业设计、英语阅读理解、情境化命题改造 |
| 批改分析 | 作文批改、英语作文批量批改、英语课文默写批改、试卷分析师、成绩分析师、智能成绩分析系统、教学质量分析报告 |
| 学科工具 | NB实验库、化学实验模拟器、元素周期表、凸透镜成像、认识三角函数、数学图形设计、单词卡片、词汇表生成器、知识点背诵手册 |
| AI通用 | AI读图、AI读文件、AI生图、AI绘画、深度搜索、深度思考、润色扩写、数字人说话、音视频转逐字稿、课堂音视频分析 |
| 班级管理 | 随机点名器、自定义点名器、班级积分榜、智能排座系统、班级值日表、班委分工表、智能排课系统、课堂管理 |
| 教研写作 | 工作计划、教研计划、各类教育总结、班主任期末总结、工作总结、教学心得助手、教育活动记录、校本研修总结、听评课记录、课堂观察评价、课题申报书、课题选题推荐、课题选题评估、开题报告、中期报告、结题报告、课题报告、课例论文、论文提纲、论文降重 |
| 工作台搭建 | 班级工作台搭建、学科工作台搭建、全学科自学工作台搭建、重构学科备课与教研、AI课堂学生思维可视化、AI赋能教学评一体化、学科案例 |

## （七）智能模板、智能文档与AI写作

1. 教育学习智能模板： 作文、读后感、日记、周记、课件大纲、教学计划、学生评语、工作汇报、工作计划、学习计划、发言稿、群发公告、论文、作文阅读、试题试卷、字帖稿纸、手抄报、教案、学习资料、教学研究、学习笔记、学案、算术表、反思心得、教学素材、主题教育、学习汇报、语言学习、思考指南、学校管理、学习实践、社团活动实践、实验管理。

2. 教育智能文档： 班级活动策划、个人工作日报、教研组团队工作日报/周报/月报、教研组团队待办清单、教研组调研报告、教研组团队课时计划表、季度/月度/周度规划会议。

3. AI可视化： AI思维导图、AI流程图、AI智能设计。

4. AI写作： 短文创作、长文写作、深度思考；思考模式分为快速模式、专业模式、专家模式。

## （八）记忆与个人知识库

为使AI“越用越懂老师”，平台为每位教师建立个人记忆与知识库：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 核心记忆分类 | 实体（学校、班级、学生群体等）、项目（课题、公开课、教研任务等）、概念（学科概念与术语）、经验（教学方法与心得）、画像（教师教学风格与偏好）、PPT设计偏好（模板、配色、字体、版式） |
| 添加知识字段 | 标题、分类（实体/项目/概念/经验/画像/PPT设计偏好）、摘要、正文 |
| 管理方式 | 教师可查看、编辑、删除个人记忆；AI调用记忆时在右侧状态区提示；个人记忆默认仅本人可见 |

## （九）学生端：自主学习

| 功能 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 智慧课堂 | 查看已有授课记录、参与课堂直播与互动 |
| 课前导学 | 完成导学案与微课学习，获得“知识漏洞地图”和预习建议 |
| 课后作业 | 完成多样化作业，获得即时反馈与错题讲解 |
| 智能检测 | 在线、纸笔、纸上作答等多种检测模式，形成个人知识图谱 |
| 个性化学习 | 基于学情推送学习内容与练习，保持“最近发展区”，自适应调整难度 |
| AI学伴 | 苏格拉底式问答学伴，引导思考而非直接给答案；按“AI使用进阶路径”分阶段开放 |
| 仿真实验 | 中学物理、化学、生物仿真实验，可自由搭建实验、改变参数，观察与真实实验相似的现象和结果 |
| 成长档案 | 查看个人成长档案、学习报告与综合素质画像 |
| 高中生服务 | 生涯规划、选科指导、升学信息、心理健康支持 |

## （十）智能学习引擎与内容体系

1. 智能学习引擎： 由学生标签、内容标签、学习内容推荐、学习路径规划、效果评价五部分组成，构建基于学习行为的推荐模型，让学生学有所获、沉浸专注，学习过程充满挑战但不感到挫败；定期参考历史及测评数据科学衡量学生能力，提供周期性薄弱点分析和针对性的学习策略建议。

2. 内容管理系统： 管理知识图谱、题目内容、教材资源、教学素材。结合国家课程标准、多版本教材及考纲，构建学科内容体系；对标教材难度、考试难度、拓展难度设置分类体系，适配新学、复习、测验等教学场景；拆分1—4级知识点，算法对各级知识点掌握情况做出细致判断，辅助教师备课及学情跟踪。

3. 线下学情采集： 对接批阅系统、答题卡扫描和第三方学习产品，实现线上线下学情数据贯通。

4. 教师端： 课表、学情BI、学习管理、答疑工具、资源中心。

5. 学生端： 学习产品、激励产品（积分、勋章、成长值）。

6. 课前—课中—课后闭环：

| 环节 | 教师 | 学生 |
| --- | --- | --- |
| 课前 | 结合教学进度选取课程内容，预览后一键布置给全班或部分学生 | 提前预习，完成导学检测 |
| 课中 | 实时查看学情并干预，聚焦共性问题点拨 | 自适应学习，系统根据课中表现实时调整难度 |
| 课后 | 讲解共性薄弱点，通过资源中心和校本题库布置标准、分层及个性化作业 | 个性化查漏补缺，线上线下作业均可回收学情 |

## （十一）教育管理与数据驾驶舱

| 模块 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 校务协同 | 班级管理、学校会议、建言献策、文件传达、通知公告、群发公告 |
| 教务管理 | 课表管理、智能排课（统筹师资、教室、选课与走班规则，生成零冲突课表）、调课补课 |
| 数据驾驶舱 | 校园动态数据大屏、空间普及数据大屏、智慧教学数据大屏、智慧管理数据大屏 |
| 校级教学管理大数据 | 为学校管理者提供校级教学应用的统计分析服务，为教学管理提供数据决策支撑 |
| 报告管理 | 人才报告、学生学习报告、教师教学报告的生成、审阅与归档 |
| 文件管理 | 文件上传、分类、共享、版本管理与权限控制 |

## （十二）DataThinking异构算力调度与管理平台

| 模块 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 模型仓库 | 创建与管理模型算力环境，适配异构算力资源，满足训练与推理等多种任务需求；管理本地部署的学科垂域模型 |
| 资源仓库 | 统一的数据与文件管理能力，支持网盘挂载和环境共享访问，保障数据安全可控 |
| 镜像仓库 | 集中管理各类算力镜像，支持一键打包当前环境并复用到新任务，提升环境部署效率 |
| 应用仓库 | 发布和复用行业应用模板，沉淀典型算法与业务场景，加速应用落地 |

# 六、AI赋能教学核心应用场景

围绕课前、课中、课后三大教学核心场景，平台把成熟的操作路径和提示词固化为学校公共Skill，教师填写少量参数即可调用，帮助教师在真实教学情境中快速上手，从“技术观望”走向“教学实践”。

## （一）课前：教学准备与设计

教学准备与设计是高质量课堂的逻辑起点。依托生成式人工智能，系统完成教材解析、教学设计、情境创设、问题链构建、学情研判等关键任务，推动教学设计由经验驱动走向数据支撑、由零散化走向结构化、由粗放化走向精准化。

| 场景 | 目标 | 对应公共Skill |
| --- | --- | --- |
| 教材内容解析 | 立足课程标准，系统解析单元知识体系、编排逻辑、学科思想与育人价值，锚定教学重难点与素养落点 | 教材梳理、新课标解读 |
| 教学设计 | 系统规划教学目标、流程、方法、活动、资源与评价，形成可直接落地的规范教学设计 | AI智能教案、核心素养教案、大单元教学 |
| 教学情境创设 | 构建真实、关联、递进式教学情境，激发探究动机，促进知识迁移与意义建构 | 情境创设助手 |
| 问题链设计 | 构建由浅入深、指向高阶思维的探究式问题链，培育批判性思维与创新能力 | 问题链设计助手 |
| 学情分析 | 从知识、能力、认知、障碍、需求等维度开展学情诊断，生成学情画像与适配策略 | 学情分析师、试卷分析师 |

通用提示词模板（以教学设计为例）：

作为深耕[学科]教学的专家，请结合《普通高中[学科]课程标准》中关于[学科核心素养关键词]的要求， 围绕[教材版本][年级][教材内容范围]撰写一份完整、规范、可直接实施的教学设计方案。

其余场景模板结构相同，将任务部分分别替换为：“深度解析……输出结构化知识框架、素养对应关系与教学重难点说明”“设计递进式教学情境与实施路径”“设计分层递进、指向高阶思维的探究式问题链”“对课前测试数据进行全面学情分析，输出整体学情、逐题诊断、能力维度分析及教学改进建议”。

## （二）课中：课堂互动与实施

课堂互动与实施是素养落地的关键场域。依托生成式人工智能构建探究工具、互动活动和管理助手，提升课堂参与度、探究深度与组织效能，构建师生、生生、人机协同的深度学习课堂。

| 场景 | 目标 | 提示词要点 |
| --- | --- | --- |
| 学科探究工具 | 生成可视化、可交互的虚拟探究工具，支持自主探究、协作建模、数据可视化 | 针对[单元][探究主题]，生成可直接应用的模拟实验HTML工具及课堂实施方案 |
| 互动学习工具 | 设计游戏化、任务化、沉浸式互动学习工具，激发学习动机 | 针对[核心知识模块]，生成可直接课堂使用的知识挑战小游戏（HTML）及实施建议 |
| 管理辅助工具 | 生成点名、分组、任务分配、过程记录等管理工具，提升组织效率与公平性 | 为[班级人数]的[年级]班级生成可直接使用的课堂随机点名工具及应用说明 |

## （三）课后：评价与反思

| 场景 | 目标 | 对应公共Skill |
| --- | --- | --- |
| 课堂评价 | 自动批改、数据统计、错误归因、学情画像，生成学习数据分析报告 | 成绩分析师、教学质量分析报告 |
| 量规设计 | 制定开放型任务评价量规，明确维度、层级、标准与反馈，引导学生自评互评 | 评价量规设计 |
| 作业设计 | 基于学情差异设计基础、提升、拓展分层作业，实现因材施教、减负提质 | 分层作业、单元作业设计 |
| 试题命制 | 匹配或生成高质量试题，预测难度与区分度，进行公平性扫描与质量审核 | AI命题、AI组题、AI审题 |

## （四）教学提示词工程

提示词是人机协同教学的结构化交互指令。平台在“创建Skill”向导中内置提示词设计框架，帮助教师掌握人机高效交互的基础能力。

### 1. 提示词五大核心要素

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色设定（Role） | 明确智能体身份、专业背景与教学定位，引导其调用对应领域知识与表达范式 |
| 任务描述（Task） | 清晰界定教学任务目标、核心动作与预期产出，避免模糊表述 |
| 情境背景（Context） | 提供教学对象、学段、学情、课标依据、教材版本等关键背景，缩小理解偏差 |
| 输出规范（Format） | 明确内容结构、篇幅、风格、格式与呈现形式 |
| 约束条件（Constraints） | 限定内容边界、伦理规范、学段适配性、语言风格等，排除无关输出 |

完整示例：

【角色】你是深耕高中物理教学的特级教师，拥有15年教学经验，擅长情境化、探究式教学设计。 【背景】请为高一学生设计“牛顿第二定律”新授课教案。学生已学习力与运动的基本关系， 基础差异较大，40分钟课时，配备互动白板与传感器实验器材。 【任务】设计一份完整、可直接实施的教案。 【输出】包含分层目标、教学准备、情境导入、探究活动、差异化练习、课堂评估，结构清晰。 【约束】贴合生活、分层适配、遵循认知规律、保障实验安全与全员参与。

### 2. CLEAR提示词设计框架

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 简洁性（Concise） | 聚焦核心任务，剔除冗余表述，指令精炼、单一聚焦 |
| 逻辑性（Logical） | 任务步骤序列化，信息层级清晰，符合教学思维 |
| 明确性（Explicit） | 精准定义输出格式、范围、深度，术语清晰、排除项明确 |
| 适应性（Adaptive） | 结合反馈动态迭代，适配学情与教学需求 |
| 反思性（Reflective） | 要求输出自检、溯源、评估，强化质量把控 |

### 3. 学科应用示例

| 学科 | 场景 | 任务与输出要求 |
| --- | --- | --- |
| 语文 | 备课—文本解构 | 分“主题价值”“艺术手法”“难点突破”三部分解析文本，每部分含2个可落地教学要点 |
| 语文 | 授课—古文情境 | 以“历史穿越剧场”模式设计教学：3幕白话剧本、3个文言虚词生活类比、角色扮演任务卡 |
| 语文 | 评价—写作诊断 | 按高考评分标准诊断审题、立意、结构短板，给出3条修改路径及修改前后对比文段 |
| 语文 | 拓展—文史PBL | 围绕“苏东坡”设计专题探究：驱动性问题、多模态任务（Vlog脚本/美食手记）、线上展览方案 |
| 数学 | 备课—概念梳理 | 以“函数”为例，输出概念历史脉络图、3个典型认知误区及辨析方法、2个跨学科应用案例 |
| 数学 | 授课—解题解析 | 分步解析题目，标注每步数学原理、动态演示设计思路及1个典型易错陷阱分析 |
| 数学 | 评价—能力评估 | 从原理应用、现实迁移维度评价学生解题表现，生成能力雷达图及3道针对性强化习题 |

## （五）教学智能体的开发与应用

### 1. 苏格拉底式学伴

苏格拉底问答法通过“诘问—引导—反思”的对话范式激发自主思考，而非直接灌输知识。该类智能体围绕四大功能搭建交互体系：

1. 冲突激发： 基于学科知识逻辑与常见认知误区设计“矛盾式提问”，引发认知冲突；

2. 自主探究： 采用“阶梯式追问”引导学生逐步深入思考、自主推导结论；

3. 思维培养： 通过“论证式提问”促使学生梳理逻辑链条，强化批判性思维；

4. 分层适配： 基于学情动态调整提问难度，对基础较弱学生采用“具象化提问”，对能力较强学生采用“开放性提问”，始终处于“最近发展区”。

### 2. 学科适配性角色定位

| 智能体角色 | 培育重点 | 典型应用 |
| --- | --- | --- |
| 数学思维教练 | 逻辑建模、推理能力 | 几何证明中连环追问定理依据与推导步骤；函数应用中引导“变量分析—模型构建—结果验证” |
| 语文深度解读伙伴 | 文本建构、审美鉴赏 | 古诗词意象解构与情感溯源；议论文“论点提炼—论据筛选—逻辑梳理”支架式提问 |
| 英语情境化语伴 | 语言运用、跨文化交际 | 模拟真实语境对话，关注语用得体性，提供替代表达与文化背景解读 |
| 科学探究设计顾问 | 实证思维、探究能力 | 引导提出假设、定义变量、设置对照组，分析误差来源与改进方案 |
| 历史思辨引导者 | 史料实证、历史解释 | 提供多元史料，引导辨析作者立场对记载客观性的影响 |

### 3. 优化应用策略

1. 融合设计，明确分工： 教师主导情感关怀、价值引领、活动设计与复杂决策；智能体承担知识检索、练习生成、即时反馈、过程数据记录等重复性任务。课前智能体做前置诊断，课中辅助分组探究，课后提供个性化巩固。

2. 分层应用，适配学情： 高中阶段聚焦高阶思维与创新实践；学困生提供基础型支架，中等生提供提升型支架，优等生提供挑战型任务；遵循“启发式提问—示例引导—步骤分解”的梯度支持逻辑。

3. 过程评估，闭环优化： 教师查看学生与智能体的对话日志，分析提问质量、推理链条和迷思概念；学生评价反馈有效性，管理员据此优化智能体配置。

4. 伦理护栏： 落实智能体“三不边界”——不替代教师进行学业打分与综合评价、不讨论与教学无关或敏感内容、不收集学生身份敏感数据。

## （六）融合与共创：综合性学习的智能化设计

1. 单元整体教学设计： AI辅助完成单元目标拆解、课时规划、大单元学历案与跨学科资源包生成，资源按“基础资源—提升资源—挑战资源”分层，并标注“资源类型—应用环节—使用支架—适配说明”。

2. 学科主题学习设计： 围绕学科大概念组织主题学习，AI辅助生成主题情境与学习任务群。

3. 项目式学习设计： AI介入“启动—规划—探究—展示—反思”全流程：

| 环节 | AI支持内容 |
| --- | --- |
| 驱动性问题 | 结合核心素养要求与学生认知规律，生成开放性、挑战性、有现实意义的驱动性问题，输出“素养目标—驱动性问题—探究方向—子任务—评价重点”对应体系 |
| 实践活动设计 | 关联高阶认知策略，设计从低阶到高阶有序递进的梯度任务 |
| 学生探究实践 | 信息检索与文献梳理、问题拆解与思路发散、数据处理与规律分析、方案生成与迭代、观点论证与逻辑完善、成果创作与可视化、过程记录与反思复盘（学生主导，AI辅助） |
| 过程性评价 | 构建“过程表现—成果质量—素养达成”多维评价体系，确定维度权重与评价工具 |
| 学习反思 | 设计“知识建构—能力发展—协作表现—问题解决—素养提升”结构化反思框架与递进式问题 |

## （七）“师—生—机”三元协同育人新范式

| 主体 | 角色定位 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 教师 | 学习设计师、认知教练、价值引领者、人机协同督导者 | 设计学习活动；激发高阶思维；履行情感关怀与价值引领职责；对AI生成内容进行科学性审核与伦理把关；解读学情数据并设计个性化干预 |
| 学生 | 学习主体、创智先锋 | 主动建构知识；与AI互补协同解决复杂问题；批判性审视AI输出，做负责任的数字公民 |
| 人工智能 | 智能赋能者、认知镜像 | 提升效率与生成资源；支持个性化学习；显化多模态情境与思维过程；赋能协同探究与创造 |

智能时代核心育人目标： 构建“认知能力—元能力—伦理素养”三位一体素养体系，即批判性思维、创新思维、复杂问题解决能力；元认知能力、探询力、人机协同能力；技术伦理意识、价值判断力、社会责任感。

# 七、四大场域应用场景规划

平台对标“人工智能基础设施建设、人工智能赋能教与学、人工智能赋能学生全面发展、人工智能赋能教师专业发展”四大核心应用场域，统筹规划重点场景与平台模块的对应关系。

| 应用场域 | 重点场景 | 平台承载模块 |
| --- | --- | --- |
| 人工智能基础设施建设 | 智能环境建设 | 智慧教室、电子白板、移动讲台、物联感知设备接入 |
|  | 教育数据中心建设 | 教育数据中台、数据标准、学情数据仓、数据驾驶舱 |
|  | 教育人工智能平台建设 | DataThinking算力平台、多模型网关、学科垂域模型、知识图谱 |
|  | 教育人工智能安全 | 数据分级加密、内容安全、审计日志、应急响应 |
| 人工智能赋能教与学 | 人工智能+课程 | 人工智能课程、学科融合、跨学科融合、校本课程全流程管理 |
|  | 人工智能+教学 | AI助手、AI创作中心、课堂工具、虚拟实验+人机双师课堂、AI翻转对话 |
|  | 人工智能+学习 | 智能学习引擎、AI学伴、课前导学、自适应练习、生涯规划 |
|  | 人工智能+评价 | 过程评价、增值评价、综合评价、AI命题与审题 |
| 人工智能赋能学生全面发展 | 人工智能+体验德育 | 学生点评、品德成长档案、心理健康支持 |
|  | 人工智能+深度智育 | 分层教学、虚拟实验、学情诊断与学习路径规划 |
|  | 人工智能+智慧体育 | 体质健康数据分析、个性化锻炼计划 |
|  | 人工智能+浸润美育 | AI音乐、AI绘画、艺术成长档案 |
|  | 人工智能+快乐劳育 | 劳动实践记录、虚拟劳动场景、劳动素养评价 |
| 人工智能赋能教师专业发展 | 人工智能+教研模式变革 | 在线教研、智能课例教研、学术数据库、课题研究工具 |
|  | 人工智能+教师自主学习 | 教学画像仪表盘、个性化学习路径、AI伴读文献、AI观课助手 |
|  | 人工智能+教学能力测评 | 课堂教学测评、数字素养测评、教师人工智能素养测评 |

说明： 在德育、心理健康等涉及学生个人行为与情绪数据的场景中，平台坚持“最小必要、知情同意、教师主导”原则，不采用无感监控、情绪识别打分等方式对学生进行评价，相关数据仅用于教育引导，严禁对外披露。

# 八、AI工具与平台资源整合

平台通过“统一入口、单点登录、接口对接、链接跳转”等方式整合国家平台和优质工具资源，避免教师在多个平台间反复切换。

## （一）国家及公共平台

| 平台 | 整合方式与用途 |
| --- | --- |
| 国家中小学智慧教育平台（basic.smartedu.cn） | 账号对接与资源引用；整合课程教学、专题教育、教师研修资源，以及星火教师助手、央馆AI科学实验、希沃白板、九章数学智能诊断、九章智能答疑、育小苗等“用AI”工具 |
| 国家智慧教育公共服务平台（www.smartedu.cn） | 引入AI课堂、AI助教、“自在”心理健康大模型等AI试验场资源 |
| 国家虚拟仿真实验教学课程共享平台（www.ilab-x.com） | 补充仿真实验与拓展探究资源 |
| 中国知网（www.cnki.net） | 教研科研文献检索与管理 |

## （二）通用型人工智能工具

| 序号 | 名称 | 网址 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豆包 | https://www.doubao.com/chat/ | 文本生成、创意图片 |
| 2 | DeepSeek | https://chat.deepseek.com/ | 逻辑推理、教学设计 |
| 3 | Kimi | https://www.kimi.com/ | 长文档阅读、资料整合 |
| 4 | 智谱清言 | https://chatglm.cn | 对话与教育智能体创建 |
| 5 | 文心一言 | https://yiyan.baidu.com/ | 文本生成、多模态交互 |
| 6 | 通义千问 | https://www.tongyi.com/ | 文本与多模态生成 |
| 7 | 即梦 | https://jimeng.jianying.com/ | 图片与视频创作 |
| 8 | 有言 | https://www.youyan3d.com | 数字人讲解视频 |
| 9 | 秘塔AI搜索 | https://metaso.cn | 学术搜索、资料整合 |
| 10 | ima | https://ima.qq.com | 知识库与资料管理 |
| 11 | 扣子 | https://www.coze.cn/ | 智能体与工作流搭建 |
| 12 | 海螺AI | https://hailuoai.com/ | 视频与音乐生成 |

## （三）学科型及专项工具

| 序号 | 名称 | 网址 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 希沃白板 | https://easinote.seewo.com/ | 互动课件、智能备课 |
| 2 | 飞象星球 | https://www.feixiangxingqiu.com/ | 学科教学应用 |
| 3 | 老师帮 | https://www.laoshibang.com/ | 教学辅助 |
| 4 | 海绵音乐 | https://www.haimian.com | 课堂音乐生成 |
| 5 | 剪映 | https://www.capcut.cn/ | 教学短视频制作 |
| 6 | MindMaster | https://www.edrawsoft.cn/mindmaster/ | 思维导图 |
| 7 | 科大讯飞畅言AI教研平台 | https://www.changyan.com/ | 智能教研 |
| 8 | 星火语伴 | 应用商店搜索“星火语伴” | 英语口语陪练 |
| 9 | 小绿鲸 | https://www.xljsci.com/ | 文献阅读与管理 |

说明： 本方案对商业产品的引用仅出于技术说明目的，不构成采购推荐。平台内置模型须为已完成生成式人工智能服务备案的模型；外部工具以链接跳转方式提供，学生使用外部工具须遵守本方案第九章规定。

# 九、数据治理与安全伦理保障

## （一）数据治理

1. 统一数据标准： 制定师生基础数据、教学资源、学情数据、Skill元数据等数据标准与接口规范，建设教育数据中台，消除数据孤岛。

2. 数据分级分类： 按公开、内部、敏感、核心四级管理；学生身份信息、成绩、心理健康等数据列为敏感及以上级别，加密存储、最小授权、访问留痕。

3. 数据本地化： 学生个人数据和学校核心数据本地存储，向外部模型调用时进行脱敏处理，不以学生数据训练外部模型。

4. 数据全生命周期管理： 明确采集、存储、使用、共享、归档、销毁各环节的责任与流程，定期开展数据安全风险评估与合规审计。

## （二）安全保障

| 类别 | 措施 |
| --- | --- |
| 系统与平台安全 | 按网络安全等级保护第三级要求建设；身份认证、访问控制、入侵防护、漏洞扫描、数据备份与容灾 |
| 模型与内容安全 | 仅接入已备案大模型；输入输出双向内容审核与敏感词过滤；生成内容标注“AI生成” |
| 隐私与合规 | 遵循个人信息保护和未成年人保护相关法律法规；采集学生数据须取得学生及监护人知情同意 |
| 知识产权 | 校本资源与教师原创Skill归属与署名规则明确；上传资源须符合版权规范 |
| 应急管理 | 建立分级分类安全事件应急预案，定期开展应急演练与安全培训 |

## （三）AI使用伦理规范

1. “三重把关”： 教师使用AI生成内容前，必须履行事实核查、价值审查、适切评估三重把关职责，严禁未经审查直接用于教学。

2. 坚守育人本质： 在价值观引导、道德品质培育、情感关怀、心理支持等核心育人环节，教师亲自主导、全程参与，不由技术替代。

3. 智能体“三不边界”： 不替代教师进行学业打分与综合评价，不讨论与教学无关或敏感内容，不收集学生身份敏感数据。

4. 积分与额度治理： 通过积分额度引导合理使用，避免资源浪费；对异常调用进行预警。

## （四）学生人工智能使用进阶路径

遵循“从被动感知到主动创造，从工具使用到素养内化”的逻辑，结合学生发展水平分阶段开放平台功能。

| 阶段 | 学生角色 | 教师角色 | 实施要点 | 核心目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：认知感知期（示范） | 技术感知者、思维观察者 | 示范赋能者、价值传递者 | 教师在备课、授课、评价中显性化示范AI应用；结合案例解析AI的优势与局限；渗透原创性与知识产权观念 | 理解AI的工具本质，树立“合理用AI、善用AI”的初步意识 |
| 阶段二：规范体验期（引导） | 规范使用者、基础应用者 | 引导者、监督者、规则制定者 | 限定应用场景，严禁用于直接获取作业答案；落实“AI使用三原则”；设计结构化任务，把AI作为“思维拓展器” | 掌握基础应用技能，明确使用边界，形成“人机协同以自主思考为核心”的认知 |
| 阶段三：自主应用期（支持） | 自主决策者、高效应用者 | 支持服务者、监管评估者 | 学生按需自主选择工具；教师提供差异化支持；建立过程监管+结果监管“双重监管”；强化信息甄别与交叉验证 | 具备自主、规范使用AI的能力，实现技术应用与学习效能正向联动 |
| 阶段四：协同创生期（主导） | 主导创造者、协同设计者 | 方向把控者、素养引领者 | 依托AI开展复杂性、创新性任务；学生提出构想、AI提供支持；探讨AI公平性、创造性边界与社会责任 | 成为人机协同的主导者，实现知识深度建构与创造性成长 |

AI使用三原则： ①先自主思考再求助AI；②验证AI输出的准确性；③注明AI辅助的内容来源。

# 十、实施步骤与进度安排

项目分四个阶段推进，总周期约15个月（2026年10月—2027年12月）。

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：筹备规划 | 2026年10月—2026年11月 | 成立领导小组和工作专班；开展教师需求调研；完成方案论证、技术选型与采购；制定数据标准、Skill规范和AI使用规范；遴选试点教师 | 实施方案、需求规格说明书、规范制度汇编 |
| 第二阶段：MVP开发与试点 | 2026年12月—2027年2月 | 完成6个核心界面开发与部署；首批知识库入库（课标、教材、校本资源）；建设首批30个公共Skill；试点教师培训与应用；收集反馈迭代 | 平台V1.0上线，试点应用报告 |
| 第三阶段：全面推广 | 2027年3月—2027年7月 | 全体教师开通账号；上线资源中心、作业检测、教学应用广场、学生端与数据驾驶舱；开展全员分层培训；举办Skill创作大赛与AI教学展示课 | 平台V2.0，公共Skill≥100个，优秀案例集 |
| 第四阶段：深化与复制 | 2027年8月—2027年12月 | 完善智能学习引擎与知识图谱；开展应用成效评估；形成标准化部署包、运维手册和培训课程；在集团校开展复制部署试点 | 成效评估报告、标准化部署包、复制推广方案 |

第一版（MVP）开发里程碑：

| 周次 | 里程碑 |
| --- | --- |
| 第1—2周 | 需求确认、原型与视觉设计（6个界面）评审 |
| 第3—6周 | 登录、工作台、AI助手、多模型网关、知识库基础能力开发 |
| 第7—9周 | Skill中心、AI创作中心、管理员后台开发 |
| 第10周 | 联调测试、安全测试、性能测试 |
| 第11—12周 | 试点上线、教师培训、问题修复与迭代 |

# 十一、组织保障与运营机制

## （一）组织保障

| 机构 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目领导小组 | 组长：校长；副组长：分管副校长；成员：各处室负责人 | 统筹决策、资源保障、重大事项审议 |
| 项目工作专班 | 信息中心、教务处、教科室、德育处、技术服务方 | 方案实施、平台建设、日常运维、数据治理 |
| 学科专家组 | 各学科教研组长、骨干教师、西南大学专家顾问 | 学科Skill设计与审核、知识库建设、应用指导 |
| AI种子教师团队 | 每学科2—3名骨干教师 | 先行先试、案例打磨、组内带动与培训 |
| 安全伦理委员会 | 分管领导、信息中心、法律与心理专业人员、家长代表 | AI使用规范制定、内容安全监督、伦理问题审议 |

## （二）培训体系

| 层级 | 对象 | 内容 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通识培训 | 全体教师 | 平台操作、提示词基础、AI伦理与安全规范 | 集中培训+在线微课 |
| 进阶培训 | 学科骨干 | Skill创建与调优、知识库建设、学科融合案例 | 工作坊+教研组研训 |
| 专题培训 | AI种子教师 | 教学智能体开发、项目式学习设计、数据驱动教学 | 专家指导+项目实践 |
| 管理培训 | 管理员与中层干部 | 后台管理、数据分析、AI治理 | 专题培训 |

## （三）运营与激励机制

1. Skill共建机制： 建立“教师创建—教研组审核—学校认定—全校共享”流程，每学期开展Skill评选。

2. 积分激励： 教师贡献优质Skill、资源和案例可获得积分奖励，积分可用于兑换高级AI能力额度。

3. 荣誉激励： 设立“AI教学创新之星”“优秀Skill贡献者”等荣誉，纳入教师评优评先与专业发展考核参考。

4. 常态化运营： 设立平台运营岗，负责内容更新、使用推广、问题响应和月度使用分析报告。

## （四）经费保障

项目经费纳入学校年度预算，主要包括平台开发与集成、算力与模型调用、硬件与网络改造、知识库与资源建设、培训与运营、安全测评与运维等费用，具体金额【根据招标和测算结果确定】。积极争取上级教育部门专项经费及校企合作、高校合作等多渠道支持。

## （五）考核评估

| 评估维度 | 关键指标 |
| --- | --- |
| 应用覆盖 | 教师账号开通率100%；教师月活跃率≥80%；学科覆盖率100% |
| 资源沉淀 | 公共Skill数量；教师个人Skill数量；知识库文档数量与覆盖章节比例 |
| 教学成效 | 教师备课时间节省比例；作业批改效率提升；学生学业增值与满意度 |
| 教师发展 | 教师人工智能素养测评达标率；AI融合教学优秀课例与论文数量 |
| 安全合规 | 安全事件数为0；生成内容抽检合格率；数据合规审计通过率 |

评估采用“过程监测+阶段评估+年度总结”方式，依托平台使用数据和问卷调查开展，评估结果用于持续优化平台与应用策略。

# 十二、预期成效与推广复制

## （一）预期成效

1. 教师层面： 备课、命题、批改等事务性工作显著减负，教师精力更多投入教学设计、思维引导与育人工作；教师人工智能素养和数字化教学能力全面提升。

2. 学生层面： 获得个性化、精准化的学习支持，学习方式由被动接受向主动探究转变，人工智能素养和核心素养协同发展。

3. 学校层面： 形成以知识库和Skill为核心的学校数字资产，构建数据驱动的教学管理与决策体系，打造人工智能赋能教育的示范样本。

## （二）推广复制

1. 标准化部署： 平台采用多租户架构，学校品牌、组织架构、知识库、Skill和模型配置均可独立设置，形成“标准化部署包+实施手册+培训课程”的复制方案。

2. 集团内共享： 优先在西南大学附中教育集团内推广，建立跨校Skill共享市场和联合教研机制，实现优质经验跨校流动。

3. 区域辐射： 总结形成“西附智汇校园”建设与应用模式，通过公开课、成果展示、经验交流等方式向区域学校辐射推广。

# 附件

## 附件1：第一版（MVP）页面路由与权限矩阵

| 页面 | 路由 | 教师 | 教研组长 | 管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录页 | /login | ✓ | ✓ | ✓ |
| 教师AI工作台 | /dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI助手 | /assistant | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI教学Skill中心 | /skills | 使用、创建 | 使用、创建、审核 | 全部 |
| AI创作中心 | /studio | ✓ | ✓ | ✓ |
| 管理员后台 | /admin | — | 组内数据查看 | 全部 |

## 附件2：首批学校公共Skill建议清单（30个）

| 类别 | Skill名称 |
| --- | --- |
| 备课（8个） | 教材梳理、新课标解读、核心素养教案、大单元教学设计、教学情境创设、问题链设计、导学案生成、逐字稿转教案 |
| 课件（4个） | AI完整课件、PPT转教案、教学动画脚本、互动课件生成 |
| 命题审题（6个） | AI命题、AI组题、AI审题、情境化命题改造、说题稿、试题公平性扫描 |
| 作业评价（6个） | 分层作业设计、单元作业设计、作文批改、试卷分析、学情分析、评价量规设计 |
| 班级管理（3个） | 学生评语、班会设计、家长沟通助手 |
| 教研办公（3个） | 听评课记录、教研计划与总结、课题申报书 |

## 附件3：名词解释

| 名词 | 解释 |
| --- | --- |
| Skill | 将特定教学任务的提示词、知识库、输入表单和输出规范封装而成的可复用AI能力单元 |
| RAG | 检索增强生成，生成内容前先从知识库检索相关资料，提高准确性并可溯源 |
| 知识图谱 | 以知识点及其关系构成的结构化网络，本平台拆分为1—4级知识点 |
| 多模型网关 | 统一接入和调度多家大模型的中间层，负责路由、限流、降级与计费 |
| 多租户 | 一套系统同时服务多所学校，各校数据与配置相互隔离 |
| 核心记忆 | 平台为每位教师保存的实体、项目、概念、经验、画像和PPT设计偏好等长期信息 |
| 最近发展区 | 学生现有水平与在帮助下可达到水平之间的区域，是个性化学习难度设置的依据 |